## Feuille 1
Version | Partie | Tâche | Début | Fin | Etat | Pourcentage d'avancement
V1 | Hardware | Montage de la voiture | 2017-06-30 | 2017-07-03 | Pas commencé | 0%
|  | Ajout du capteur ultrason | 2017-07-03 | 2017-07-05 | Pas commencé | 0%
| Mise en place | Test du code fourni | 2017-07-05 | 2017-07-06 | Pas commencé | 0%
| Circuit | Construction d'un premier circuit | 2017-07-05 | 2017-07-09 | Pas commencé | 0%
| Suivi de route | Dévelopement de l'outil construisant le dataset | 2017-07-09 | 2017-07-12 | Pas commencé | 0%
|  | Construction du dataset | 2017-07-12 | 2017-07-15 | Pas commencé | 0%
|  | Dévelopement du traitement de donnée | 2017-07-15 | 2017-07-20 | Pas commencé | 0%
|  | Dévelopement de l'algorithme de classification | 2017-07-20 | 2017-07-30 | Pas commencé | 0%
|  | Mise en place de l'algorithme | 2017-07-31 | 2017-08-15 | Pas commencé | 0%
|  | Test et correction | 2017-08-15 | 2017-08-30 | Pas commencé | 0%
| Détection Obstacle | Développement | 2017-07-09 | 2017-07-20 | Pas commencé | 0%
|  | Test et correction | 2017-07-20 | 2017-07-31 | Pas commencé | 0%
V2 | Gestion intersection | Développement et test | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Pas commencé | 0%
| Gestion panneau | Développement et test | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Pas commencé | 0%
V3 | Contruction d'un graphe représentant le circtuit à partir des qr codes trouvés | Développement et test | 2017-10-01 | 2017-11-01 | Pas commencé | 0%
| Interface graphique | Développement et test | 2017-10-01 | 2017-10-15 | Pas commencé | 0%
| Parcourt jusqu'un QR code | Développement et test | 2017-10-15 | 2017-11-15 | Pas commencé | 0%